REUNION GROUPE TRANSITION ECOLOGIQUE

17 juillet 2024

Personnes présentes : Emilie Nouveau (Studio des Ursulines), Nadège Le Breton et Pauline Conroy (Cinéma du Panthéon), Arnaud Boileau (Nouvel Odéon), Isabelle Gibbal-Hardy, Diane Berody et Charbel Habib (Grand Action)

Equipe Cinémas Indépendants Parisiens : Sarajoy Mercier et Enora Quéau

Rétroplanning de la rentrée pour Vert, un nouveau cinéma :

- 18 septembre : avoir la programmation définitive et les animations

- Fin septembre/ Début octobre : création de la communication visuelle

- Mi-octobre : impression des affiches et distributions

- Début novembre : début de la communication numérique

- 22, 23 et 24 novembre : Vert, un nouveau cinéma #2

Programmation temporaire :

- Vendredi 22 novembre 2024 : 19h30 / Nouvel Odéon

Programmation : La Nuit Américaine de François Truffaut

Animation : projection suivie d’une discussion avec des associations militantes et des représentants « métiers du cinéma » engagés - ex : chef décorateur engagé dans la construction de décor de manière responsable + cocktail « Mieux manger au cinéma »

- Samedi 23 novembre 2024 : de 11h à 13h / Nouvel Odéon

Animation : Atelier 2Tonnes

> possibilité d’accueillir 2 groupes en fonction du nombre d’inscrits : 1 en salle et 1 dans le café du cinéma

- Samedi 23 novembre 2024 : 16h / Studio des Ursulines

Programmation : A venir

Animation : Collation avant le film + atelier après le film

- Samedi 23 novembre 2024 : 19h / Grand Action

Programmation : Planète B de Aude Léa Rapin (en avant-première)

Animation : Projection suivie d’une discussion avec des scientifiques et consultants de Carbone 4 + Cocktail dinatoire avec Biocoop

- Dimanche 24 novembre 2024 : 11h ou 11h30 / Cinéma du Panthéon

Programmation : A savana e a montanha de Paulo Carneiro (en avant-première en fonction de la date de sortie)

Animation : Projection suivie d’une rencontre avec l’équipe si possible + discussion avec les membres d’une association militante (Greenpeace, Les Amis de la Terre,..)

Communication :

Bande-Annonce : réalisation par le Nouvel Odéon

Affiche :

> Pour le 18 septembre : comptabiliser le nombre d’affiches potentielles à distribuer pour faire des impressions dans les bonnes quantités

> mettre la photo d’un des films programmés / ou plusieurs images pour montrer tous les films

Communication digitale :

> Evènements créés par les Cinémas Indépendants Parisiens et crosspost - cf communication Avant-Premières

> Posts sponsorisés avec relais LuckyTime sur les communautés sensibilisées à l’écologie

> Relais partenariats influenceur sur des questions de transition écologique

> Echange de visibilité partenariat

> Newsletter et réseaux sociaux de chaque salle participante

Prochaine réunion : 18 septembre à 10h au Grand Action